## FONECEDORES
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
LOCAL: | 1) QUADRAS DE TÊNIS CLUBE SOCIAL
COTAÇÃO: | MANUTENÇÃO QUADRA DE TÊNIS SAIBRO
IDENDIFICAÇÃO | ITEM | FORNECEDOR
LOGOTIPO DA EMPRESA | RAZÃO SOCIAL
CNPJ:
NOME FANTASIA
TELEFONE
CONTATO
CELULAR
E_MAIL

## ESCOPO ADMINISTRATIVO (hidden)
PLANILHA DE ESCOPO ADMINISTRATIVO
EMPRESA:
LOCAL: | 1) QUADRAS DE TÊNIS CLUBE SOCIAL
COTAÇÃO: | MANUTENÇÃO QUADRA DE TÊNIS SAIBRO
HISTÓRICO
OBSERVAÇÕES GERAIS: | 1) A PLANILHA ABAIXO RESUME AS ATRIBUIÇÕES DAS PARTES PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO. AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES ESTÃO ASSINALADAS COM "X" 2) RESPEITAR O CALENDÁRIO DE OBRAS DA FAZENDA BOA VISTA (Arquivo "Calendário Obras 2024") 3) PREENCHER O "CRONOGRAMA SIMPLIFICADO" NA ABA ANTERIOR DESTA PLANILHA. 4) A RELAÇÃO DE COLABORADORES DEVERÁ SER ENVIADA ANTES DO INÍCIO DA OBRA PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO. 5) TODOS OS COLABORADORES ENVOLVIDOS NA OBRA DEVERÃO PARTICIPAR DA INTEGRAÇÃO COM O TÉCNICO DE SEGURANÇA (terças e quintas-feiras das 09:00 as 10:00h) 6) A PROPOSTA DEVERÁ SER ENVIADA DE MANEIRA ANALÍTICA (OS VALORES DOS ITENS DEVERÃO ESTAR SEPARADOS RESPEITANDO AS LINHAS DO ESCOPO TÉCNICO) 7) INDICAR AS CONDIÇÃO DE CONTRATO, EX: FATURAMENTO DIRETO, PORCENTUAL MATERIAL E MÃO DE OBRA. 8) O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS DEVERÁ RESPEITAR O ARQUIVO "Instruções para Faturamento, Envio de NF's e Entrega de Produtos - Rev. 04" 9) O FATURAMENTO SÓ SERÁ AUTORIZADO APÓS AS MEDIÇÕES FEITAS PELO CONTRATANTE COM FREQUÊNCIA QUINZENAL OU CONFORME AVANÇO DA OBRA. 10) O ACESSO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DEVERÁ SER FEITO PELA PORTARIA P3 CONFORME ARQUIVO "Mapa Fazenda Boa Vista" 11) OS CONCORRENTES DEVEM ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DO "Manual administrativo para prestadores de serviço"
ITEM |  | RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES
|  | CONTRATADA | CONTRATANTE
1 | ESCOPO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO
1.1 | Local para guarda de equipamento | x
1.2 | Vestiário e Sanitários | x
1.3 | Refeiçoes de funcionários | x
1.4 | Tranporte de funcionários (vale transporte, condução, etc) | x
1.5 | Local para refeições |  | x
1.6 | Fornecimento de energia |  | x
1.7 | Fornecimento de projetos Arquitetônicos |  | x
1.8 | Fornecimento de projetos Estruturais |  | x
1.9 | Fornecimento de projetos Hidraulicos |  | x
1.10 | Fornecimento de projetos Elétricos |  | x
1.11 | Caçambas de entulho | x
1.12 | Estadia pessoal quando necessário | x
1.13 | Fornecimento de ART específica sobre os serviços realizados | x
1.14 | Equipamentos de proteção individual (EPI) | x
1.15 | Capacitação de segurança no trabalho (Conforme normas regulamentadores "NR") | x
1.16 | Supervisão de segurança do trabalho | x | x
1.17 | Fornecimento de ferramentas e equipamentos quaisquer para obra | x
1.18 | Funcionários registrados | x
1.19 | Mestre ou Encarregado dedicado exclusivamente a obra e mão de obra qualificada | x
1.20 | Andaimes ou plataformas elevatórias quando necessários | x
1.21 | Montagem e desmontagem de andaime | x
1.22 | Limpeza da área de trabalho (PERMANENTE) | x
1.23 | Transporte de entulho até caçamba ou local pré-determinado pela contratante | x
1.24 | Controle de entrada e saída de equipamentos e ferramentas | x
1.25 | Recebimento e descarga de materiais necessários para seus serviços | x
1.26 | As Built, quando houver modificação dos projetos originalmente fornecidos | N/A
1.27 | Preenchimento de diário de obra. | x
1.28 | Preenchimento de fichas de controle de qualidade e de produção | x | x
1.29 | Checar condições de início para seus serviços aprovando ou reprovando anteriores |  | x
1.30 | Cumprir com cronogramas e programações semanais de produção | x
1.31 | Manutenção de equipamentos de proteção coletivos (EPC´s) | x
1.32 | Execução de EPC´s | x
1.33 | Controle de perda e combate a desperdício de materiais fornecidos pelo CONTRATANTE | x
1.34 | Bota fora de terra e materiais orgânicos, quando houver serviços de terraplanagem. | x
1.35 | Fechamento do canteiro e do perímetro da obra utilizando tecido verde e pontaletes de madeira. (padrão FBV) | x
1.36 | Revisar diariamente o fechamento do tapume da obra e substituir o tecido a cada 60 dias se houver necessidade. | x
1.37 | Mobilização de objetos ou móveis que estejam no local de trabalho e impossibilitem o desenvolvimento das atividades. | x
1.38 | Recomposição de paisagismo após a conclusão da obra | N/A
2 | ESCOPO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS
2.1 | As entregas deverão ser previamente informadas para a obra sob pena de não serem descarregadas | x
2.2 | As programações de entrega deverão ser respeitadas | x
2.3 | O fornecedor deverá sempre incluir mão de obra própria para descarga. Indicar claramente quando não ocorrer | x
3 | ESCOPO ADMINISTRATIVO
3.1 | Apresentação de exame admissional dos funcionários junto com fichas de registros e treinamento de segurança | x
3.2 | Manter diário de obras atualizado, com atividades e ocorrências do dia, condições de tempo e efetivo de mão de obra. | x | x
3.3 | Elaboração de medição quinzenal junto a engenharia da obra ou conforme avanço | x | x
3.4 | Emissão de notas fiscais APÓS APROVAÇÃO DE MEDIÇÃO | x | x
3.5 | Não serão aceitos títulos negociados com terceiros |  | x
3.6 | Quando não for emitido boleto juntamente com a NF, deverá ser destacado os dados bancários no corpo da NF. | x
3.7 | Emissão das guias de recolhimento de INSS referentes a retenção de 11% | x
3.8 | Pagamento de guias de retenção de INSS referente a retenção de 11% e apresentação | x
3.9 | O número do pedido de compra do contratante deverá ser informado no corpo da nota fiscal. | x
3.10 | Envio mensal da documentação dos funcionários (GFIP, GRF, GPS, FOLHA DE PAGAMENTO, CAGED, etc) | x

## ESCOPO TÉCNICO
PLANILHA DE ESCOPO TÉCNICO
EMPRESA:
LOCAL: | 1) QUADRAS DE TÊNIS CLUBE SOCIAL
COTAÇÃO: | MANUTENÇÃO QUADRA DE TÊNIS SAIBRO
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO: | 1) O levantamento quantitativo estimado nessa planilha são aproximados, podendo haver variações. É de responsabilidade do contratante o fornecimento dos materiais que assegurem a conclusão da obra conforme projeto arquitetônico. 2) As empresas concorrentes estão autorizadas a fazerem alterações nas quantidades e/ou acrescentar algum item que não esteja expresso nesse escopo, caso identifiquem tal.
OBSERVAÇÕES: | Manutenção do piso de 3 quadras de tenis saibro medidas da quadra 18x36m, localizadas no clube social
ITEM | MATERIAL/SERVIÇO | C.CUSTO | C. CONTÁBIL | ITEM EM CONTA | UN. | QUANTID. | Custo Unit. Mat. | Custo Total Mat. | Custo Unit. M.D.O | Custo Total M.D.O | CUSTO MAT.+ M.D.O | OBSERVAÇÕES
1 | MANUTENÇÃO DO PISO DE 3 QUADRA DE TENIS SAIBRO | ACLUBE.T | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | SERVIÇOS | ACLUBE.T | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Mobilização de equipe e maquinário | ACLUBE.T | DIVERSOS | 05.01.01.0214 | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Retirada das linhas demarcatórias existentes | ACLUBE.T | 463003 - MANUT CIVIL TERCEIRIZADA | 05.01.01.0214 | pç | 3
1.2.1 | Escarificação do saibro existente e realização de reparos pontuais | ACLUBE.T | 463003 - MANUT CIVIL TERCEIRIZADA | 05.01.01.0214 | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | Escarificação leve de toda área e sarrafeamento geral do piso para corrigir imperfeições de nível | ACLUBE.T | 463003 - MANUT CIVIL TERCEIRIZADA | 05.01.01.0214 | m² | 1944 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 | Colocação de saibro penerado nivelamento e compactação | ACLUBE.T | 463003 - MANUT CIVIL TERCEIRIZADA | 05.01.01.0214 | m³ | 25
1.2.4 | Fornecimento e instalação de novas linhas demarcatórias em PVC | ACLUBE.T | 463003 - MANUT CIVIL TERCEIRIZADA | 05.01.01.0214 | kit | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.5 | Colocação de camada de pó de telha peneirado | ACLUBE.T | 463003 - MANUT CIVIL TERCEIRIZADA | 05.01.01.0214 | ton | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
DESCONTO
TOTAL NEGOCIADO | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0

## CRONOGRAMA SIMPLIFICADO (hidden)
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO
EMPRESA:
LOCAL: | 1) QUADRAS DE TÊNIS CLUBE SOCIAL
COTAÇÃO: | MANUTENÇÃO QUADRA DE TÊNIS SAIBRO
HISTÓRICO
OBSERVAÇÕES GERAIS:
ITEM | MATERIAL/SERVIÇO | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-05-01
|  | 1a. sem | 2a. sem | 3a. sem | 4a. sem | 1a. sem | 2a. sem | 3a. sem | 4a. sem | 1a. sem | 2a. sem | 3a. sem | 4a. sem | 1a. sem | 2a. sem | 3a. sem | 4a. sem | 1a. sem | 2a. sem | 3a. sem | 4a. sem
1 | REFORMA DO PISO DE 1 QUADRA DE TENIS SAIBRO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | bar: 2024-01-01 4a. sem to 2024-02-01 1a. sem
1.1.1 | Cronograma de execução | bar: 2024-01-01 4a. sem to 2024-02-01 1a. sem; 2024-03-01 1a. sem
1.1.2 | Mobilização de equipe e maquinário | bar: 2024-01-01 4a. sem to 2024-02-01 1a. sem; 2024-03-01 1a. sem
1.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | bar: 2024-01-01 4a. sem to 2024-03-01 1a. sem
1.2.1 | Retirada das linhas demarcatórias existentes | 2024-03-01 1a. sem: Fatura
1.2.2 | Retirada da camada de saibro | 2024-03-01 1a. sem: Fatura
1.2.3 | Retirada da base pó de pedra e lona plastica preta | 2024-03-01 1a. sem: Fatura
1.2.4 | Preparação do piso para receber novo piso | 2024-03-01 1a. sem: Fatura
1.2.5 | Execução de mistura adequada de saibro peneirado com espessura de 5cm | 2024-03-01 1a. sem: Fatura
1.2.6 | Execução de nivelamento com equipamentos mecânicos | 2024-03-01 1a. sem: Fatura
1.2.7 | Compactação com cilindro de carga adequada, para nivelamento do piso | 2024-03-01 1a. sem: Fatura
1.2.8 | Colocação de jogo de linhas demarcatórias em PVC | 2024-03-01 1a. sem: Fatura
1.2.9 | Reinstalação de par de poste na quadra | 2024-03-01 1a. sem: Fatura
1.2.10 | Colocação de camada de pó de telha peneirado | 2024-03-01 1a. sem: Fatura
2 | REFORMA DO PISO DE 3 QUADRAS DE TENIS RAPIDA ASFALTICA
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | Cronograma de execução | bar: 2024-01-01 4a. sem; 2024-03-01 1a. sem
2.1.2 | Mobilização de equipe e maquinário | bar: 2024-01-01 4a. sem; 2024-03-01 1a. sem
2.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | bar: 2024-04-01 3a. sem to 2024-05-01 4a. sem
2.2.1 | Abertura de fissuras no piso e posterior tratamento | 2024-05-01 4a. sem: Fatura
2.2.2 | Aplicação de pedrisco limpo, espalhado, nivelado, compactado e emulsionado com asfalto | 2024-05-01 4a. sem: Fatura
2.2.3 | Aplicação de pó de pedra emulsionado com asfalto | 2024-05-01 4a. sem: Fatura
2.2.4 | Aplicação de uma demão de lama asfáltica | 2024-05-01 4a. sem: Fatura
2.2.5 | Aplicação de duas demãos de camada regularizadora à base de resinas acrílicas com agregados de granulometria controladas | 2024-05-01 4a. sem: Fatura
2.2.6 | Aplicação de resina colorida (cor a ser definida) | 2024-05-01 4a. sem: Fatura
2.2.7 | Pintura das linhas de demarcação | 2024-05-01 4a. sem: Fatura
3 | REFORMA DA PISTA COOPER (CORRIDA) | 2024-05-01 4a. sem: Fatura
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2024-05-01 4a. sem: Fatura
3.1.1 | Cronograma de execução | 2024-05-01 4a. sem: Fatura
3.1.2 | Mobilização de equipe e maquinário | bar: 2024-01-01 4a. sem to 2024-02-01 1a. sem; 2024-03-01 1a. sem
3.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2024-02-01 3a. sem: Fatura
3.2.1 | Remoção do piso, em pontos localizados nos locais danificados | 2024-02-01 3a. sem: Fatura
3.2.2 | Lixamento e limpeza da base de concreto | 2024-02-01 3a. sem: Fatura
3.2.3 | Execução de uma camada interligante de PRIMER a base de resinas poliuretânicas especiais sobre a superfície de concreto perfeitamente lisa e nivelada | 2024-02-01 3a. sem: Fatura
3.2.4 | Execução “in loco” de manta de grânulos de borracha vulcanizada SBR, com granulometria controlada, (grânulos com diâmetro de 1mm a 4mm), aglomerados com resina de poliuretano bicomponente | 2024-02-01 3a. sem: Fatura
3.2.5 | Aplicação de resina de poliuretano bicomponente na cor vermelho saibro | 2024-02-01 3a. sem: Fatura
3.2.6 | Aplicação de acabamento na cor vermelho saibro, (definida pelo cliente), de poliuretano alifático bicomponente, de alta resistência à abrasão, à luz solar e as intempéries | 2024-02-01 3a. sem: Fatura

## ANEXOS (hidden)
ANEXOS
EMPRESA:
LOCAL: | 1) QUADRAS DE TÊNIS CLUBE SOCIAL
COTAÇÃO: | MANUTENÇÃO QUADRA DE TÊNIS SAIBRO
HISTÓRICO
OBSERVAÇÕES GERAIS:
ITEM | IMAGEM |  | OBSERVAÇÕES
1 | LEGENDA: | QUADRA TENIS SAIBRO
Exemplo de canaleta lado externo da quadra
1 | LEGENDA:
TRECHO 1 - A SER EXECUTADO NOVA APLICAÇÃO APROXIMADAMENTE 14M²
2 | LEGENDA:
TRECHO 2 - A SER EXECUTADO NOVA APLICAÇÃO APROXIMADAMENTE 30M²
3 | LEGENDA: |  | TRECHO 3 - A SER EXECUTADO NOVA APLICAÇÃO APROXIMADAMENTE 8M²
4 | LEGENDA: |  | TRECHO 3 - A SER EXECUTADO NOVA APLICAÇÃO APROXIMADAMENTE 8M²
5 | LEGENDA: |  | TRECHO 4 - A SER EXECUTADO NOVA APLICAÇÃO APROXIMADAMENTE 6M²
6 | LEGENDA: